## Hoja1
Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
Edificio Gubernamental "Dr. Rafael Kasse Acta"
Gustavo Mejía Ricart No. 73 Esq. Agustín Lara, 7mo piso, Ens. Serralles, Santo Domingo, R.D.
TEL. 809-683-3591. Fax: 809-683-3888.
www.fonper.gov.do. RNC: 401-51381-1
DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Nota: en este periodo la institución se encuentra en proceso de revisión y transformación.
# | Nombre de Proyecto | Ubicación |  | Descripción del Proyecto | Calendario de Ejecución
|  | Municipio | Provincia
1 | Construcción 240 viviendas económicas en diferentes sectores del Municipio San Juan de la Maguana, Provincia San Juan, Distribuidas en 16 lotes de 15 Viviendas cada uno | Mogollón, San J. Maguana | San Juan | Lote 2, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones | Recepción de viviendas 18-06-2020
|  | Mogollón y María Dionisio |  | Lote 3, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | Recepción de viviendas 18-06-2021
|  | María Dionisio y La Ciénaga |  | Lote 6, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | Supervisión y cubicación 18-06-2020
|  | La Ciénaga |  | Lote 7, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | Cubicación Final 03-08-2021
|  | Los Cerros |  | Lote 9, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En proceso de entrega
|  | Lava Pie y San Ramón |  | Lote 13, 11 de 3 habitaciones y 4 de 2 habitaciones | Cubicación Final 16-02-2021
|  | San Ramón |  | Lote 14, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | Supervisión y cubicación 16-06-2020
|  | Las Charcas |  | Lote 16, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | Supervisión y cubicación 16-06-2020
2 | Construcción de 5 viviendas económicas de dos (2) y tres (3) dormitorios, 2da etapa (Martha David, Francisca Sánchez, Ramón Méndez, Carolina Pichardo, y Mérida Adames) | Diferentes sectores de Santo Domingo. | Santo Domingo | Construcción de cinco (05) viviendas económicas unifamiliares a personas de escasos recursos, las cuales constan de un área de construcción de 32.10, 52.06m2, 80m2 respectivamente. | Supervisión y cubicación 16-06-2020
3 | Construcción de una Panadería Repostería, en Sabana Larga | Distrito municipal Sabana Larga, Comendador | Elías Piña | Construcción de una panadería-repostería, ubicada en el Distrito Municipal Sabana Larga, Municipio Comendador. Esta será administrada por el Club de Madres las Mercedes, la cual cuenta con 986 socios. El área de construcción es de 211 m2 divididos en: área de expendio, oficina administrativa, área de producción, área de almacenamiento, baño/vestidor y parqueos. | En proceso de revisión
4 | Construcción 150 viviendas económicas en diferentes sectores del Municipio San Juan de la Maguana, Provincia San Juan, Distribuidas en 10 lotes de 15 Viviendas cada uno | Vallejuelo, San Juan Maguana | San Juan | Lote 1, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones | Supervisión y cubicación 07-12-2021
|  |  |  | Lote 4, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones | Supervisión y cubicación 09-06-2020
|  |  |  | Lote 7, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones | Auditoria Cámara de Cuentas 25-10-2021
|  | Las Charcas |  | Lote 9, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones | Cubicación y Supervisión 27-10-2020
5 | Construcción de 5 viviendas económicas de dos (2) y tres (3) dormitorios (3era etapa)(Delia Diaz,Frank Recio, Carlo Montilla, Rufina Collado y Marisol Rodriguez) | Diferente Sectores de Santo Domingo | Santo Domingo | Construcción de cinco (05) viviendas económicas unifamiliares a personas de escasos recursos, las cuales constan de un área de construcción de 60.41 m2, 80 m2, 77 m2, y dos de 56.69 m2 respectivamente. | Cubicacion Final 16-12-2021
6 | Construcción Panaderia Reposteria en Tabara Arriba | Tabara Arriba | Azua | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Tabara Arriba, Azua, el área construcción de la panadería es de 220.12 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | Cubicación Final 28-07-2021
7 | Construcción Play de Baseball Sector la Emboscada | Cienguegos | Santiago | Este proyecto consiste en la Construcción de un estadio para softball y facilidades en el sector la Emboscada, Cienfuego, Santiago. Este posee un área total de 6,400.12m2, y contara con las siguientes facilidades: area de juego, area de graderías, dogouts, back Stop, cuarto de maquinas, cisterna y verja perimetra. | Supervisión y cubicación 16-11-2021
8 | Construcción Panaderia Reposteria La Cumbre | La Cumbre | Santiago | Construcción de una Panadería Repostería en el paraje La Cumbre, Santiago, con un área total de 560.91 m2, el área construcción de la panadería es de 220.12 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | Supervisión 08-06-2020
9 | Destacamento Policial, La Cumbre, Santiago. | La Cumbre | Santiago | Construcción de destacamento policial en el paraje La Cumbre, Santiago. Con un área total de intervención 171.52m2, área de construcción de 150.14m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: oficina del comandante, casa de guardia, dos dormitorios, baños, comedor/cocina, sala de estar y dos celdas dividida una de hombres y una para mujeres. | Supervisión 08-06-2020
10 | Construcción Centro de Confección Textil la Cumbre | La Cumbre | Santiago | Construcción de Centro de Confección Textil ubicado en La Cumbre, Santiago. Cuenta con un área de construcción de 345.65 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, aulas y baños. | Supervisión 08-06-2020
11 | Construcción Centro de Confección Textil | Pedro Garcia | Santiago | Construcción de Centro de Confección Textil, Distrito Municipal Pedro Garcia, municipio Santiago. Cuenta con un área de construcción de 426.44 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, salon multiusos y baños. | Supervisión 08-07-2020
12 | Construcción de Play Baseball Mambuiche | Gurabo | Santiago | Este proyecto consiste en la Construcción de un estadio para Baseball y facilidades en el Club Mambuiche, Gurabo, Santiago. Este posee un área total de 4,402.88m2, y contara con las siguientes facilidades: area de juego, area de Graderías, dogouts, back Stop, cuarto de maquinas, cisterna, verja perimetral y muros de gaviones en área de cañada. | Auditoria Cámara de Cuentas 20-10-2021
13 | Construcción de 7 viviendas, Terminación de 1 vivienda y Reparación 2 vivienda Economica , | Diferentes Sectores | Santiago | Este proyecto consiste en la construcción de 7 viviendas, terminación de 1 vivienda y reparación de 2 viviendas económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 50.67 m2, 56.58 m2, 58 m2 y 60.63m2 respectivamente, en dieferentes sectores de la provincia de Santiago. | Supervisión y cubicación 22-07-2020
14 | Construcción de 6 viviendas, Terminación de 3 viviendas y Reparación de 1 vivienda Economica, en diferentes Sectores de Provincia Santiago | Diferentes Sectores | Santiago | Este proyecto consiste en la construcción de 6 viviendas, terminación de 3 viviendas y reparación de 1 vivienda económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 56.58 m2, 58 m2, 64.43m3, 65.63m2, 66.94m2 y 81.93m2, respectivamente, en diferentes sectores de la provincia de Santiago. | Supervisión y cubicación 22-10-2020
15 | Construccion de Funeraria Municipal Jamao al Norte | Jamao al Norte | Espaillat | Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en la provincia Espaillat, con un área de construcción de 521.99m2. Distribuida en las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frio, cuarto de preparación, cafeteria, marquesina y parqueos. | Supervisión y cubicación 25-05-2020
16 | Contruccion de funeraria Municipal Provincia Monte Cristi. | Monte Cristi | Monte Cristi | Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en Monte Cristi, con un área de construcción de 521.99m2. Distribuida en las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frio, cuarto de preparación, cafeteria, marquesina y parqueos. | Supervisión 22-06-2020
17 | Construcción de Panadería y Repostería en la comunidad Villa Carmen | Matas de Farfán | San Juan | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio las Matas de Farfan, provincia San Juan, con un área total de 531.72 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | Supervisión y cubicación 20-10-2020
18 | Construcción de Panadería y Repostería en el Distrito Municipal Carrera de Yegua. | Matas de Farfán | San Juan | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio las Matas de Farfan, provincia San Juan, con un área total de 400 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | Supervisión y cubicación de Obra . 16-07-2020
19 | Construcción Nave Textil en el Distrito Municipal Quita Coraza. | Vicente Noble | Barahona | Construcción de Nave Textil, Distrito Municipal Quita Coraza, municipio Vicente Noble. Cuenta con un área de construcción de 135 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: entrada, area de lavado en seco, area de corte, inspección y empaque, area de máquinas, oficinas, baños, salon multiusos y aula. | Supervisión y cubicación de Obra . 16-07-2020
20 | Construcción Panadería y Repostería y Salón Multiuso, la Buena Esperanza. | El Pino | Dajabón | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio el Pino, provincia Dajabón, con un área total de 557.96 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | Rectificación dimensiones del terreno 13-07-2020
21 | Construcción panadería y Repostería La Leonor. | San Ignacio de Sabaneta | Santiago Rodriguez | Construcción de una Panadería Repostería en el paraje La Leonor en el municipio San Ignacio de Sabaneta, provincia Santiago Rodriguez, con un área total de 866.67 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | Rectificación dimensiones del terreno 13-07-2020
22 | Terminación y Reparación de Seis (6) Viviendas Económicas Unifamiliares en diferentes sectores de la provincia Santiago | Diferentes sectores de Santiago. | Santiago | Este proyecto consiste construcción, terminación y reparación de 6 viviendas económicas unifamiliares (4 construcciones, 1 reparación y 1 terminación, las cuales constan de un área de construcción de 71.09 m2, 56.85m2, 54.76m2, 48.84m2, terminación 34.20m2, y la reparación con un área de 74.84m2, respectivamente. | Supervisión y cubicación de Obra . 12-05-2020
23 | Construcción de 4 viviendas económicas en Santo Domingo y Una vivienda en San Cristóbal. | Diferentes Municipios | Santo Domingo y San Cristobal | Construcción de 4 viviendas economicas unifamiliares, cuatro en Santo Domingo y una en San Cristobal. | Cubicacion 09-12-2021
Nota: en este periodo la institución se encuentra en proceso de revisión y transformación.
ELABORADO POR:
Arq. Francis Bussi
Arquitecto