## Evaluaciones CEP
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2021
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | [11 empty] | Leyenda
Nombre de la Institución: |  |  |  | Fecha de validación del plan de Trabajo: |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: |  |  | Técnico evaluador: | C | Cumplido | S1 | Semestre 1 (enero-febrero-marzo-abril-mayo-junio)
Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) |  |  |  | 05 de marzo 2021 |  |  |  | 101 Servidores |  |  | Wendy López | PA | Parcial | S2 | Semestre 2 (julio- agosto- septiembre-octubre-noviembre-diciembre)
[12 empty] | NC | No cumplido
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [6 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG |  | P | Pendiente
No. | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de personas proyectadas | Cantidad de actividades realizadas | Fecha (s) de realización de la actividad | Descripción de lo realizado | Ponderación | Observaciones de la DIGEIG | N/A | No Aplica
PRODUCTO 1 - ÉTICA
1 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de la ética y valores en la gestión pública, a partir de la comprensión de conceptos básicos y ejercicios de reflexión. | - Hoja de registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados | TODO EL AÑO | 2 | 74 personas | 4 | 26-03-2021 22-04-2021 02-06-2021 12-05-2021 | 1. Charla de Régimen Etico y Disciplinario impartida por el MAP, el 12/5/2021. 2. Se remitieron a todo el personal, via correo eletrónico interno, 3 revistas sobre temas de ética. | Parcial | Deben tomar en consideracion que los listados de asistencia de las actividades presenciales deben ser firmadas directamente por los participantes, en vista de que no se aceptan fotografias como medio de verificacion y no hay otra manera de confirmar la asistencia de los participantes.
2 | Dar seguimiento a que el personal de nuevo ingreso reciba formación en ética como parte del programa de inducción de la institución. | - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de empleados de nuevo ingreso que hayan recibido inducción en ética pública. | Todo el año | 4 | N/A | 1 | 2021-03-17 | Se realizó una actividad de Inducción a la Administración Pública y de inducción institucional, la cual incluyó temas sobre ética y la CEP. | Parcial | Las evidencias presentadas son insuficientes pues, el listado de asistencia de los participantes es indispensable y no fue remitido. De igual manera, y según las evidencias presentadasn el curso el induccion a la administración realizado por el INAP no fue dirigido a los servidores de nuevo ingreso, si no a los encargados, por lo que la actividad es ponderada como parcial.
3 | Asesorar a servidores públicos en materia de ética e integridad. | - Cuadro control de solicitudes de asesorías recibidas y atendidas. - Constancia de no recepción de solicitudes de asesorías firmado por el quorum de la CEP. | - Cantidad de solictudes de asesorías recibidas y atendidas. | Todo el año | 4 | 101 | 2 | 31-03-2021 30-06-2021 | En el periodo enero-junio 2021, no hubo solicitudes de asesoría. Se adjuntan dos constancias de no recepción. | Parcial | Actividad ponderada como parcial, en vista de que la misma ha sido proyectada para todo el año.
4 | Promocionar los medios disponibles para asesorar a los servidores públicos en materia de ética e integridad. | - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. | - Cantidad y tipo de promociones realizadas. | Todo el año | 4 | 101 | 2 | 27-03-2021 25-06-2021 | Se remitió un correo trimestral promocionando los medios disponibles para asesorar a los servidores públicos en materia de ética e integridad. | Parcial | Es importante que tengan presente que el correo de fecha 17/03/2021, tienen como asunto: Uso del buzón, el cual no es un medio para la recepción de denuncias. Tambien es relevante que consideren promocionar otros medios para la recepcion de asesorias.
5 | Participar en las capacitaciones dirigidas a los miembros de las CEP coordinadas por la Dirección de Capacitación en Ética y Transparencia. | - Hoja de registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. - Certificación emitida. | - Cantidad y tipo de capacitaciones recibidas. - Cantidad de miembros de las CEP capacitados. | Todo el año | N/A | 7 | 1 | 2021-03-22 | Participación de Miembros y Suplentes de la CEP FONPER en Taller Virtual de Actualización de las CEP, impartido por Analista. | Parcial | Actividad ponderada com oprcial en vista de que la misma ha sido proectada para todo el año.
PRODUCTO 2 - INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
6 | Aplicar modelo de encuesta de clima ético institucional proporcionado por la DIGEIG para medir la percepción de los servidores sobre las prácticas éticas en su institución. | - Tabulación. - Modelo de encuesta aplicada. | - Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas. | PRIMER SEMESTRE (T1/T2) | 1 | 80 | 1 | 2021-04-14 | Se aplicó encuesta de clima ético institucional proporcionada por la DIGEIG. 57 personas llenaron dicha encuesta. | Cumplido
7 | Levantar un diagnóstico en base a los resultados de la encuesta aplicada y hacer recomendaciones de mejoras. Diligenciar la implementación de mejoras propuestas en el diagnostico. | - Diagnóstico elaborado y remitido a la MAE de la institución y la DIGEIG. | - Cantidad de diagnosticos elaborados y remitidos. | SEGUNDO SEMESTRE (T3/T4) | 1 | 7 |  |  |  | Pendiente
8 | Tramitar y mantener habilitados medios disponibles para la recepción de denuncias. | - Cuadro control de denuncias recibidas y tramitadas. - Constancia de no recepción de denuncias firmada por el quorum de la CEP. | - Cantidad y tipo de medios disponibles. | Todo el año | 4 | 7 | 2 | 31-03-2021 30-06-2021 | En el período enero-junio 2021, no se recibieron denuncias. Se adjuntan dos constancias de no recepción. | Parcial | Actividad ponderada como parcial en vista de que la misma esta proyectada para todo el año.
9 | Reforzar medios disponibles para la recepción de denuncias. | - Reporte sobre debilidades detectadas e implementación de mejoras. | - Cantidad de reportes remitidos a la DIGEIG. | Todo el año | 4 | 7 |  |  | En el período enero-junio la CEP no se detectó ninguna debilidad. | No cumplido | Sin evidencias remitidas. Lo que corresponde es un reporte (levantamniento), en el que indiquen las mejoras detectadas que requieren los canales de recepción de denuncias. Para mayor informacion, favor ponerse en contacto con su analista de seguimiento.
10 | Sensibilizar a los servidores de su institución sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. | - Correos promocionando los medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Registro de participantes. - Convocatoria. | - Cantidad de servidores sensibilizados. | Todo el año | 4 | 101 | 2 | 17-03-2021 25-06-2021 | Se remitió un correo trimestral promocionando los medios disponibles para presentar denuncias e instructivo de uso de los mismos. | Parcial
11 | Gestionar la firma de los compromisos éticos por parte de los funcionarios nombrados por decreto, en caso de no haberlo firmado. | - Compromisos éticos firmado(s) y remitido(s) a la DIGEIG en original. - Certificación de Recursos Humanos de la no existencia de funcionarios nombrados por decreto. | - Cantidad de compromisos éticos firmados. | Todo el año | 4 | 2 | 2 | 5-02-2021 13-04-2021 | Dos compromisos eticos firmados por Presidente y Vicepresidenta del FONPER. | Cumplido
12 | Sensibilizar sobre el cumplimiento de los compromisos éticos firmado por los funcionarios nombrados por decreto. | - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de funcionarios sensibilizados. | SEGUNDO SEMESTRE (T3/T4) | 1 | 2 |  |  |  | Pendiente
13 | Elaborar y/o actualizar el código de ética institucional. | - Codigo de ética elaborado y/o actualizado remitido a la DIGEIG. | - Código de ética elaborado y/o actualizado. | TODO EL AÑO | 2 | 7 |  |  | El Código de Etica del FONPER fue remitido a la DIGEIG en julio 2019. No ha tenido actualizaciones. | No cumplido | Sin evidencias remitidas.
14 | Divulgar el contenido del Código de Ética Institucional entre los servidores públicos de la institución. | - Registro de recepción. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de divulgaciones de contenido realizadas. | Todo el año | 4 | 101 | 1 | 2021-03-17 | Se distribuyó el Código de Etica a todo el personal del FONPER | Parcial | Actividad parcial en vista de que está proyectada para todo el año.
15 | Participar de forma activa en las acciones y actividades desarrolladas por la DIGEIG sobre la gestión de riesgos de corrupción. | - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad y tipo de actividades. - Acciones realizadas. | Todo el año | 4 | 7 |  |  | La CEP FONPER no recibió convocatoria a actividades de este tipo | Pendiente | Esta actividad aun no ha sido realizada por la DIGEIG.
16 | Analizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre compras y contrataciones públicas, según la ley 340-06. | - Un informe semestral remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados y remitido a la DIGEIG. | TODO EL AÑO | 2 | 7 | 1 | 2021-07-01 | Fue realizado un informe sobre el cumplimiento de compras y contrataciones públicas, según la ley 340-06. | Parcial | Lo remitido no cumple con los criterios para la elaboracion de este informe, ya que no indica que procesos fueron ponderados, no indican recomendaciones de mejora, y tampoco dispone de la firma de los miembros de la CEP que participaron en este levantamiento (minimo 4), ya que ningun miembro de la CEP debe actuar de forma unilateral, en seguimiento a lo estipulado en el Art. 26 d ela Res. 01/2019.
CEP debe actuar de forma
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de trabajo. | - Doce (12) actas de reuniones ordinarias. | - Cantidad de reuniones ordinarias realizadas. | TODO EL AÑO | 12 | 7 | 6 | 11-01, 3-02, 8-03, 28-4, 31-05, 28-06. | Se celebraron 6 reuniones ordinarias de la CEP FONPER. | Parcial | Actividad ponderada como parcial en vista de que la misma esta proyectada para todo el año.
18 | Gestionar con las áreas correspondientes la asignación de fondos dentro del POA institucional 2022, para el desarrollo de las actividades contempladas en el plan de trabajo de las CEP. | - Acciones relizadas para la gestión de asignación de fondos. | - Cantidad de acciones realizadas. | PRIMER SEMESTRE (T1/T2) | 1 | 7 |  |  | Aún so ha gestionado, ya que el Presupuesto y POA se elaboran en el 3er. Trimestre del año. | No cumplido | En vista de lo que indican, esta actividad debio ser reorientada con su analista oportunamente.
19 | Gestionar la validación del plan de trabajo 2022, según los parametros establecidos por la DIGEIG. | - Plan validado por la DIGEIG. | - Cantidad de planes validados. | SEGUNDO SEMESTRE (T3/T4) | 1 | 7 |  |  |  | Pendiente
20 | Realizar autoevaluación sobre logros y desafíos de la CEP en el ejercicio de sus funciones. | - Acta de reunión | - Cantidad de autoevaluaciones realizadas. | TODO EL AÑO | 2 | 7 |  |  | La autoevaluación correspondiente al 1er. Semestre del año, se realizará en la reunión ordinaria que se celebrará en el mes de julio. | Parcial | Actividad parcial en vista de que está proyectada para todo el año.
21 | Participar del proceso de análisis y reforma de las CEP que llevará a cabo la DIGEIG. | - Hoja de registro de los participantes. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. - Captura de pantalla | - Cantidad de actividades acudidas. | TODO EL AÑO | N/A | 7 |  |  | La CEP FONPER no recibió convocatoria a actividades de este tipo. | Pendiente
CALIFICACION FINAL (SEGUNDO SEMESTRE)
Ponderación de actividades
|  |  |  | CUMPLIDO |  | 9.524%
|  |  |  | PARCIAL |  | 52.38%
|  |  |  | PENDIENTE |  | 23.81%
|  |  |  | NO CUMPLIDO |  | 14.29%
|  |  |  | NO APLICA |  | 0%
|  |  |  | TOTAL DE PONDERACIONES |  | 100%
PRIMER SEMESTRE (T1/T2)
SEGUNDO SEMESTRE (T3/T4)
TODO EL AÑO
|  | C | PA | PE | NC | N/A
|  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 4 | 3 | 2 | 0
|  | 0 | 2 | 2 | 1 | 0
|  | 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 21