## POA Eje 1
FONPER
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Unidad Funcional: Dirección Gestión Patrimonial
Eje Estratégico I: Optimizar y mejorar la Gestión Patrimonial
Objetivo Estratégico: Asegurar la Preservación, rentabilidad y sostenibilidad del patrimonio del Estado en las empresas capitalizadas.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | [11 empty] | 12 | 13 | 14
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos | Presupuesto RD$ | Programación de Avance Trimestral
[11 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  |  |  | T-I | T-II | T-III | T-IV
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Optimizar el sistema de fiscalización de las empresas reformadas. | Optimizada y mejorada la Gestión Patrimonial | Elaborar los Informes Financieros y Operativos de las empresas capitalizadas | Cantidad de informes que cumplen con los requerimientos técnicos | 4 | 4 | Informe Financiero y Operativo | DGP | 1 | Recopilar mensualmente los Estados Financieros y Operativos de las empresas. | Comité Gestión Patrimonial | [12 empty] | No Financieros | N/A | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 2 | Establecer mediante comparativo las variaciones.
[8 empty] | 3 | Realizar un análisis y solicitar explicación de las variaciones de Real versus Presupuesto y mismo periodo del año anterior.
[8 empty] | 4 | Preparar el Informe trimestral con las informaciones recopiladas y analizadas.
|  | Monitorear el cumplimiento de lo establecido en los contratos y los estatutos. | Cantidad de informes que cumplen con los requerimientos técnicos | 4 | 4 | Informe seguimiento contratos | DGP | 1 | Realizar Lectura y análisis de los contratos a ser evaluados | Comité Gestión Patrimonial | [12 empty] | No Financieros | N/A | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 2 | Seleccionar las resoluciones o puntos relevantes a ser plasmados en la matriz para su seguimiento.
[8 empty] | 3 | Llenar de cada uno de los aspectos de la matriz detallados con anterioridad.
[8 empty] | 4 | Realizar reunión previa con el Director de la DGP, con la finalidad de que cada una de las analistas pueda socializar la matriz de la empresa asignada.
[8 empty] | 5 | Verificar el cumplimiento del seguimiento o actualizaciones realizadas.
[8 empty] | 6 | Remitir informe a la Presidencia del FONPER
|  | Revisión de aspectos corporativos y legales sobre las empresas capitalizadas. | Porcentaje de agendas y actas de consejos de administración y asambleas revisadas. | 100% | 100% | Informe semestral de actas revisadas y opiniones emitidas. | Departamento Legal | 1 | Recepción de agendas y documentos anexos de los consejos de administración y/o asambleas. | MAE, Comité Gestión Patrimonial | [12 empty] | No Financieros | N/A |  | 100% |  | 100%
[8 empty] | 2 | Revisión y análisis de los aspectos legales de temas de agenda, documentos anexos y resoluciones propuestas.
[8 empty] | 3 | Emisión de opiniones a la MAE y DGP.
[8 empty] | 4 | Elaborar informe semestral de revisiones y seguimiento de actas.
|  |  | Porcentaje de opiniones emitidas sobre sobre la gestión de las empresas capitalizadas, solicitadas por MAE y/o DGP. | 100% | 100% | Informe semestral de actas revisadas y opiniones emitidas. | Departamento Legal | 1 | Recepción de solicitudes de opinión legal. | MAE, Comité Gestión Patrimonial | [12 empty] | No Financieros | N/A |  | 100% |  | 100%
[8 empty] | 2 | Revisión y análisis de temas presentados.
[8 empty] | 3 | Emisión de opiniones a la MAE y Comité Gestión Patrimonial.
|  | Ejecutar un programa de seguimiento al riesgo o cambio del patrimonio de las empresas capitalizadas. | Cantidad de informes que cumplen con los requerimientos técnicos | 4 | 4 | Informe - Plan mitigación de riesgos | DGP | 1 | Identificar los riesgos financieros y operativos. | Comité Gestión Patrimonial | [12 empty] | No Financieros | N/A | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 2 | Analizar y evaluar los riesgos
[8 empty] | 3 | Elaborar informe
[8 empty] | 4 | Someter propuesta del plan de mitigación
[8 empty] | 5 | Dar seguimiento al cumplimiento del plan de acción.

## Eje II
FONPER
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Unidad Funcional: Departamento de Proyectos Construcciones y Edificaciones.
Eje Estratégico II: Inversión en Proyectos de Desarrollo
Objetivo Estratégico: Mejorar la calidad de vida de la población meta, en apoyo a las políticas públicas del Estado Dominicano y contribuyendo a la erradicación de la pobreza.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | [11 empty] | 12 | 13 | 14
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos | Presupuesto RD$ | Programación de Avance Trimestral
[11 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  |  |  | T-I | T-II | T-III | T-IV
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Inversión en proyectos de construcción de infraestructura | Satisfechos los requerimientos demandados para la construcción de infraestructura. | Construcción y equipamiento de proyectos en ejecución | Porcentaje de proyectos reiniciados supervisados y con seguimiento. | 100% | 100% | Informe trimestral de avance de proyectos | Departamento Proyectos Construcciones y Edificaciones. | 1 | Elaboración de ficha técnica para contratación de construcción de obras y adquisición de equipamientos. | Comité de Compras y Contrataciones, Div. Compras | [12 empty] | Financieros | 151453913.23 | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2 | Solicitud contrato de construcción obras. | Dpto. Legal
[8 empty] | 3 | Seguimiento de certificación de contratos. | Dpto. Legal
[8 empty] | 4 | Supervisión y seguimiento de construcciones en proceso y equipamientos. | Dirección Administrativa-Financiera (DAF).
[8 empty] | 5 | Elaborar informe de supervisión.
[8 empty] | 6 | Solicitud de pago cubicación.
[8 empty] | 7 | Recepción de obra terminada. | Dpto. Revisión y Fiscalización y DAF.
[8 empty] | 8 | Entrega de obra terminada a beneficiarios. | MAE y DAF
[8 empty] | 9 | Elaboración Informe Trimestral de Avance.

## Eje III
FONPER
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Unidades Funcionales: Dpto. Planificación y Desarrollo - Dpto. Revisión y Fiscalización - Dpto. RR.HH. - Dpto. TIC - Dirección Administrativo-Financiera - Dpto. Legal - Dpto. Comunicaciones - OAI.
Eje Estratégico III: Fortalecimiento y Desarrollo Institucional
Objetivo Estratégico: Asegurar la efectividad institucional mediante la implementación de estrategias organizativas con altos estándares de calidad, que contribuyan al logro de la misión, visión y objetivos del FONPER.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | [11 empty] | 12 | 13 | 14
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos | Presupuesto RD$ | Programación de Avance Trimestral
[11 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  |  |  | T-I | T-II | T-III | T-IV
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Programa de Desarrollo y Calidad Institucional | Estandarizada la Gestión Institucional | Planes institucionales. | Porcentaje de cumplimiento de programación para elaboración del Plan Operativo Anual (POA) 2024. | 100% | 100% | Matriz Consolidada POA 2024 | División Planificación y Desarrollo | 1 | Solicitar elaboración POA 2024 a todas las áreas. | MAE / DAF | [12 empty] | No Financieros | N/A |  |  |  | 100%
[8 empty] | 2 | Recopilar planes departamentales | Todas las áreas
[8 empty] | 3 | Consolidar planes y elaborar matriz POA 2024. | Todas las áreas
[8 empty] | 4 | Remitir POA 2024 para revision y aprobación | MAE / DAF
|  |  | Porcentaje de cumplimiento de programación para elaboración del PACC 2024. | 100% | 100% | Plantilla Auxiliar consolidada PACC 2024 (SNCC.F.053) | División Planificación y Desarrollo | 1 | Solicitar elaboración PACC 2024 a todas las áreas. | División de Compras / DAF | [12 empty] | No Financieros | N/A |  |  |  | 100%
[8 empty] | 2 | Recopilar necesidades de compras y contrataciones de areas requirentes
[8 empty] | 3 | Codificar y consolidar necesidades de compras en plantilla SNCC.F.053
[8 empty] | 4 | Remitir a DAF para revisión
|  | Monitoreo y evaluación de planes. | Cantidad de Informes de monitoreo y evaluación de POA. | 4 | 4 | Informe trimestral de monitoreo y evaluación. | División Planificación y Desarrollo | 1 | Recopilar resultados trimestrales de planes operativos departamentales. | Todas las áreas | [12 empty] | No Financieros | N/A | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 2 | Elaborar informes de monitoreo y evaluación
|  |  | Porcentaje de cumplimiento de programación para elaboración de Memoria Anual institucional, acorde a lineamientos del MINPRE. | 100% | 100% | Informe semestral y Memoria Anual institucional remitida a MINPRE | División Planificación y Desarrollo | 1 | Recopilar ejecutorias de todas las áreas de la institución. | Todas las áreas | [16 empty] | 50% | 50%
[8 empty] | 2 | Consolidar informaciones, redactar acorde a lineamientos MINPRE.
[8 empty] | 3 | Gestionar aprobación DAF y MAE
[8 empty] | 4 | Cargar en Sistema de Administracion de Memorias (SAMI)
|  | Políticas, procesos y procedimientos. | Porcentaje de políticas y procedimientos revisados y documentados, acorde a programa de trabajo. | 0% | 75% | Programa de trabajo aprobado, Informe de avance trimestral. | División Planificación y Desarrollo | 1 | Elaborar programa de trabajo. | Todas las áreas | [12 empty] | No Financieros | N/A |  | 5% | 40% | 30%
[8 empty] | 2 | Revisión procedimientos con responsables.
[8 empty] | 3 | Documentación de procedimientos y políticas en formato establecido por MAP.
[8 empty] | 4 | Elaboración Informe avance trimestral.
|  | Revisión y fiscalización administrativa y financiera. | Porcentaje de revisiones realizadas que cumplen con la programación. | 100% | 100% | Informe trimestral de Revisión y Fiscalización | Departamento de Revisión y Fiscalización | 1 | Elaborar el plan de revisiones y fiscalización. | [13 empty] | No Financieros | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Porcentaje de observaciones o recomendaciones con seguimiento. | 100% | 100% |  |  | 2 | Implementar el plan
[8 empty] | 3 | Dar seguimiento a observaciones resultantes de las revisiones.
[8 empty] | 4 | Elaborar informe trimestral de fiscalización y revisión.
|  | Soporte legal a procesos institucionales. | Porcentaje de contratos solicitados, elaborados dentro de los plazos establecidos para cada caso. | 100% | 100% | Informe semestral de contratos elaborados. | Departamento Legal | 1 | Recibir la solicitud de elaboración de contrato. | DAF, RR.HH., MAE | [12 empty] | No Financieros | N/A |  | 100% |  | 100%
[8 empty] | 2 | Elaborar contrato.
[8 empty] | 3 | Remitir contrato elaborado al área requiriente.
[8 empty] | 4 | Elaborar informe semestral de contratos elaborados.
Innovación y Gestión del Cambio | Mejorado el desempeño institucional y desarrollado el sentido de identidad y orgullo del personal de la institución. | Desarrollo de actividades que promueven valores, la integración y sentido de identidad y pertenencia. | Porcentaje de actividades programadas y gestionadas. | 100% | 100% | Convocatorias y/o Listados de participación y/o fotografías y/o resultados de encuestas de evaluación. | Departamento Recursos Humanos | 1 | Elaborar programa de actividades. | Todas las áreas | [12 empty] | No Financieros | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2 | Elaborar y presentar propuesta de cada actividad a realizar.
[8 empty] | 3 | Desarrollo de actividades.
[8 empty] | 4 | Evaluar actividades realizadas y elaborar informe de impacto.
Fortalecimiento de la Gestión Humana. | Mejorado el desempeño laboral. | Desempeño Individual del personal. | Cantidad de acuerdos de desempeño elaborados para el año 2023. | 84 | 89 | Plantilla de Reporte de Acuerdos de desempeño elaborados. | Departamento Recursos Humanos | 1 | Gestionar la elaboración de acuerdos de desempeño de todo el personal | Todas las áreas | [12 empty] | No Financieros | N/A | 89
|  |  | Cantidad de acuerdos de desempeño evaluados del año 2022. | 84 | 90 | Plantilla de Reporte de Acuerdos de desempeño evaluados. |  | 2 | Gestionar la evaluación del desempeño de todo el personal. | [15 empty] | 90
|  | Plan de Capacitación del personal del FONPER para contribuir en la mejora de su desempeño laboral. | Porcentaje de capacitaciones gestionadas acorde con el plan. | 80% | 80% | Comunicación de solicitud de capacitación y/o control de asistencia y/o certificados. | Departamento Recursos Humanos. | 1 | Realizar el levantamiento de la detección de necesidades de capacitación por área. | Todas las áreas | [12 empty] | Financieros | 10000000 | 20% | 20% | 20% | 20%
[8 empty] | 2 | Elaborar plan de capacitación.
[8 empty] | 3 | Gestionar las capacitaciones programadas.
[8 empty] | 4 | Evaluar el impacto de las capacitaciones.
|  | Reclutamiento y selección de personal | Porcentaje del personal seleccionado acorde al perfil del puesto | 100% | 100% | Informe de reclutamiento selección | Departamento Recursos Humanos. | 1 | Analizar el requerimiento de personal | [13 empty] | No Financieros | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2 | Reclutar el personal
[8 empty] | 3 | Indagar referencia del personal
[8 empty] | 4 | Evaluar la competencia
[8 empty] | 5 | Elaborar informe de la evaluación
[8 empty] | 6 | Contratar personal
|  | Inducción de personal | Porcentaje de personal de nuevo ingreso que participa en inducción institucional del FONPER. | 100% | 100% | Control de Asistencia y/o reporte de participación. | Departamento Recursos Humanos. | 1 | Impartir inducción de personal. | [13 empty] | No Financieros | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Bienestar físico y mental de los colaboradores. | Porcentaje de jornadas y operativos de salud gestionadas de las programadas. | 100% | 100% | Circulares de Jornadas u Operativos de Salud gestionadas en base al cronograma | Departamento Recursos Humanos. | 1 | Gestionar y desarrollar jornadas de salud. | Todas las áreas | [12 empty] | No Financieros | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2 | Administrar y controlar el inventario de medicamentos.
| Eficientizada la gestión administrativa del personal. | Monitoreo y Control del Clima Organizacional | Porcentaje de cumplimiento en la programación para aplicación de la encuesta de clima laboral. | 100% | 100% | Convocatoria, correos de seguimiento de encuesta, campañas y/o Informe resultados del MAP. | Departamento Recursos Humanos. | 1 | Gestionar con el MAP la aplicación del estudio de clima laboral. | [13 empty] | No Financieros | N/A |  |  | 100%
[8 empty] | 2 | Realizar sensiblilización al personal del FONPER
[8 empty] | 3 | Aplicar la encuesta
[8 empty] | 4 | Elaborar informe de resultados
|  | Gestión de Compensaciones y beneficios | Cantidad de nóminas de pago, por cada categoria de empleados, gestionadas dentro del plazo de tiempo establecido. | 12 | 12 | Nómina remitida para pago | Departamento Recursos Humanos. | 1 | Preparación de Nóminas de pago del personal. | Dirección Administrativa Financiera (DAF) | [12 empty] | No Financieros | N/A | 3 | 3 | 3 | 3
[8 empty] | 2 | Remisión de Nóminas a DAF y Presidencia para pago.
|  |  | Porcentaje de beneficios y compensación gestionados | 100% | 100% | Propuestas gestionadas | Departamento Recursos Humanos | 1 | Elaborar propuestas de beneficios para los colaboradores. | Todas las áreas | [12 empty] | No Financieros | N/A | 25% | 25% | 25% | 25%
[8 empty] | 2 | Gestionar la aprobación de las mismas.
|  | Registro y Control de Asistencia del Personal. | Cantidad de reportes mensuales generados. | 12 | 12 | Reporte de asistencia | Departamento Recursos Humanos | 1 | Registrar todas las incidencias del personal con la asistencia en el ponche, reporte de licencias, acción de personal de vacaciones. | Todas las áreas | [12 empty] | No Financieros | N/A | 3 | 3 | 3 | 3
Plan de Mejora de Condiciones de Trabajo | Mejorada y optimizada las plataformas tecnológicas | Servicio de Soporte Técnico. | Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas y cerradas. | 100% | 100% | Reporte Trimestral de Sevicios de Soporte Técnico | TIC | 1 | Recibir y analizar el requerimiento de los usuarios. | Todas las áreas | [12 empty] | No Financieros |  | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2 | Pautar la solución del requerimiento. | [14 empty] | N/A
[8 empty] | 3 | Brindar la asistencia al usuario.
|  |  | Porcentaje de satisfacción de usuarios | 98% | 100% | Reporte resultados satisfacción de usuarios. | TIC | 1 | Medir satisfacción del usuario. | [13 empty] | No Financieros | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2 | Elaborar informe de resultados.
|  | Implementación de Soluciones Tecnológicas | Porcentaje de soluciones planificadas, gestionadas y aprobadas. | 100% | 100% | Solicitudes compras y/o contrataciones gestionadas. | TIC | 1 | Realizar levantamiento de necesidades. | Dpto. Svos. Generales / DAF | [12 empty] | No Financieros | 126934240 | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2 | Determinar y planificar las soluciones a implementar.
[8 empty] | 3 | Solicitar la adquisición o contratación.
[8 empty] | 4 | Implementar las soluciones | [13 empty] | Financieros
[8 empty] | 5 | Elaborar informe de implementación e impacto. | [13 empty] | No Financieros
|  | Seguridad de la Información | Porcentaje de acciones ejecutadas, programadas para fortalecer la seguridad. | 100% | 100% | Solicitudes compras y/o contrataciones gestionadas. Certificación de Implementación. | TIC | 1 | Solicitar y realizar levantamiento de necesidades | Dpto. Svos. Generales / DAF | [12 empty] | Financieros |  | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2 | Implementar acciones de mejora
| Satisfechos los requerimientos para la realización del trabajo | Plan de Compras | Porcentaje de cumplimiento de los plazos para elaboración y publicación del PACC | 100% | 100% | PACC 2023 (SNCC.F.069) cargado en portal transaccional. | División de Compras | 1 | Codificación y consolidación de requerimientos de compras de todas las áreas para 2024. | DPD | [12 empty] | No Financieros | N/A | 100%
[8 empty] | 2 | Elaboración Plantilla PACC 2024 (SNCC.F.069) | DPD
[8 empty] | 3 | Revisión y aprobación PACC 2024. | DAF / MAE
[8 empty] | 4 | Publicación PACC 2023 en Portal Transaccional de DGCP. | DAF
|  |  | Porcentaje de procesos de compras y contrataciones ejecutados planificados en PACC. | 100% | 90% | Informe de Ejecución de Procesos planificados y no planificados. | División de Compras | 1 | Elaborar Informe de Ejecución de Procesos. | División de Compras | [12 empty] | No Financieros | N/A | 90% | 90% | 90% | 90%
|  | Gestión de Procesos de Compras y Contrataciones | Porcentaje de procesos actualizados, según nivel de avance. | 100% | 100% | Informe semestral de gestión de procesos. | División de Compras | 1 | Realizar Solicitud de Compra | DAF / Comité de Compras | [12 empty] | No Financieros | N/A |  | 100% |  | 100%
[8 empty] | 2 | Gestionar fases proceso de compra a través Portal Transaccional Compras.
[8 empty] | 4 | Realizar informe semestral de procesos.
|  | Mantenimiento preventivo y correctivo de planta fisica y equipos. | Porcentaje de cumplimiento de la programación de mantenimientos. | 100% | 100% | Informe de mantenimientos ejecutados | División Servicios Generales | 1 | Elaborar el plan de mantenimiento | [13 empty] | No Financieros | 12351250 | 20% | 30% | 25% | 25%
[8 empty] | 2 | Implementar el plan | [13 empty] | Financieros
[8 empty] | 3 | Elaborar informe. | [13 empty] | No Financieros
Plan de Mejora de Condiciones de Trabajo (cont.) | Satisfechos los requerimientos para la realización del trabajo (cont.) | Suministro de almacén | Porcentaje de cumplimiento de entrega de requisiciones en los plazos establecidos. | 100% | 100% | Reporte de solicitudes entregadas. | División de Suministro | 1 | Recibir las solicitudes de cada área. | Todas las áreas | [12 empty] | No Financieros | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2 | Programar el suministro solicitado
[8 empty] | 3 | Entregar el suministro solicitado.
|  |  | Porcentaje de requerimientos de compra de suministro realizadas acorde con lo programado. | 100% | 100% | Requerimientos de compra. | División de Suministro | 1 | Verificar inventario de suministro. | División Compras | [12 empty] | Financieros | 7162140.8 | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2 | Realizar solicitudes de requerimiento de compra de suministro.
[8 empty] | 3 | Recibir suministro y dar entrada en el SIGAF.
|  |  | Cantidad de reportes de control de inventario realizados. | 12 | 12 | Reportes de control de inventario. | División de Suministro | 1 | Realizar reporte de inventario por tipo de producto. | [13 empty] | No Financieros | N/A | 3 | 3 | 3 | 3
[8 empty] | 2 | Comprobar la existencia física de cada producto.
|  | Archivo y Correspondencia | Porcentaje de Documentos Transferidos Digitalizados | 100% | 100% | Reportes de Progreso e Informe Trimestral | Sección de Archivo y Correspondencia | 1 | Digitalizar Documentos Transferidos. | Todas las áreas | [12 empty] | No Financieros | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2 | Organizar en anaqueles y/o embalar en cajas.
[8 empty] | 3 | Elaborar informe Trimestral
|  |  | Porcentaje de Satisfacción del Servicio de Correspondencia | 100% | 100% | Resultado de Evaluación Trimestral de Satisfacción | Sección de Archivo y Correspondencia | 1 | Evaluar la satisfacción del usuario interno. | Todas las áreas. | [12 empty] | No Financieros | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2 | Llevar control diario de entrada y salida de correspondencia.
|  | Servicio de conserjería. | Porcentaje de satisfacción de los usuarios. | 81% | 90% | Informe encuesta de satisfacción | División Servicios Generales | 1 | Coordinar y supervisar los servicios de conserjería. | Todas las áreas | [12 empty] | No Financieros | N/A | 75% | 85% | 90% | 90%
[8 empty] | 2 | Control y suministro de los materiales e insumos de conserjería.
[8 empty] | 3 | Evaluar la satisfacción del usuario interno.
[8 empty] | 4 | Elaborar informe de resultados.
|  | Servicio de recepción. | Porcentaje de satisfacción de los usuarios. | 88% | 90% | Informe encuesta de satisfacción | División Servicios Generales | 1 | Coordinar los servicios de recepción. | [13 empty] | No Financieros | N/A | 80% | 85% | 90% | 90%
[8 empty] | 2 | Monitorear los servicios de recepción.
[8 empty] | 3 | Evaluar la satisfacción del usuario interno.
[8 empty] | 4 | Elaborar informe de resultados.
|  | Servicio de Mensajería | Porcentaje de satisfacción de los usuarios. | 91% | 90% | Informe encuesta de satisfacción | Dirección Administrativa-Financiera | 1 | Coordinar los servicios de mensajería. | [13 empty] | No Financieros | N/A | 90% | 90% | 90% | 90%
[8 empty] | 2 | Monitorear los servicios de mensajería.
[8 empty] | 3 | Evaluar la satisfacción del usuario interno.
[8 empty] | 4 | Elaborar informe de resultados.
|  | Transportación | Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo. | 100% | 100% | Registro de mantenimientos | Dirección Administrativa-Financiera | 1 | Elaborar el plan de mantenimiento. | [13 empty] | No Financieros | 4500000 | 25% | 25% | 25% | 25%
[8 empty] | 2 | Elaborar programación de transportación.
[8 empty] | 3 | Implementar el plan y programación. | [13 empty] | Financieros
|  |  | Porcentaje de satisfacción de los usuarios con el servicio de transportación. | 93% | 90% | Informe encuesta de satisfacción | Dirección Administrativa-Financiera | 1 | Evaluar la satisfacción de los usuarios. | [13 empty] | No Financieros | N/A | 90% | 90% | 90% | 90%
[8 empty] | 2 | Elaborar informe de resultados.
Sostenibilidad Financiera | Asegurados y eficientizados los Recursos económicos para garantizar el desarrollo de las funciones operativas de la institución. | Colocación de recursos en inversiones financieras. | Porcentaje de Intereses ganados acorde a lo presupuestado. | 100% | 100% | Reporte de intereses ganados | División Contabilidad | 1 | Solicitar la apertura de Certificados Financieros | [13 empty] | No Financieros | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2 | Negociar tasas en las renovaciones de Certificados
[8 empty] | 3 | Conciliar los Intereses ganados
|  | Disponibilidad de Recursos Económicos | Verificación diaria de disponibilidad bancaria | 100% | 100% | Reporte Disponibilidad Bancaria | División Contabilidad | 1 | Elaborar reporte de Disponibilidad Bancaria | División de Tesorería | [12 empty] | No Financieros | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2 | Reporte de cheques retenidos
[8 empty] | 3 | Realizar pagos.
|  | Suministro de Información Financiera | Cantidad de informes financieros emitidos. | 2 | 2 | Informe Financiero Semestral | División Contabilidad | 1 | Elaborar informes semestrales de cada División. | Div.Presup. y Div.Tesorería | [12 empty] | No Financieros | N/A |  | 1 |  | 1
[8 empty] | 2 | Compilar los informes semestrales de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería.
[8 empty] | 3 | Emitir y remitir el informe semestral consolidado.
|  | Formulación del Presupuesto de Ingresos y Gastos | Porcentaje de cumplimiento con las normas y plazos establecidos por la DIGEPRES. | 100% | 100% | Presupuesto digitado en la DIGEPRES. | División de Presupuesto | 1 | Solicitar a Gestión Patrimonial la proyección de los ingresos por Dividendos | Dir.Gestión Patrimonial Div. Contabilidad | [12 empty] | No Financieros | N/A |  |  | 100%
[8 empty] | 2 | Proyectar la disponibilidad a principio del próximo año y los intereses a devengar por inversiones financieras
[8 empty] | 3 | Solicitar a las diferentes áreas el desarrollo de sus presupuestos individuales y remitir formularios. | Todas las áreas
[8 empty] | 4 | Formular el presupuesto maestro institucional
[8 empty] | 5 | Digitar del presupuesto en la DIGEPRES.
[8 empty] | 6 | Presentar el presupuesto al Consejo de Directores del FONPER | Consejo de Directores
[8 empty] | 7 | Remitir presupuesto aprobado a las diferentes áreas. | Todas las áreas
|  | Ejecución presupuestaria | Cantidad de reportes de ejecución presupuestaria. | 12 | 12 | Reportes de ejecución presupuestaria | División de Presupuesto | 1 | Revisión y organización de la información contable según los clasificadores presupuestarios. | División Contabilidad | [12 empty] | No Financieros | N/A | 3 | 3 | 3 | 3
[8 empty] | 2 | Elaboración de la ejecución presupuestaria de acuerdo al formato de la DIGEPRES.
[8 empty] | 3 | Remisión de la ejecución presupuestaria a los organismos competentes.
[8 empty] | 4 | Elaboración de la ejecución presupuestaria de las áreas.
[8 empty] | 5 | Remisión de la ejecución presupuestaria a las áreas
Sostenibilidad Financiera | Asegurados y eficientizados los Recursos económicos para garantizar el desarrollo de las funciones operativas de la institución. | Desembolsos realizados oportunamente de acuerdo a normas establecidas por Contraloria General de la República (CGR) | Porcentaje de pagos realizados que cumplen con las normativas de la CGR. | 100% | 100% | Reporte Trimestral pagos realizados. | División de Tesorería | 1 | Recibir y revisar que los soportes de expedientes de pago cumplan con las normas establecidas en la CGR. | División Contabilidad | [12 empty] | No Financieros | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2 | Calcular las retenciones e impuestos según el caso que aplique
[8 empty] | 3 | Elaborar solicitud del cheque
[8 empty] | 4 | Remisión de los expedientes a Contabilidad para validar las informaciones presentadas
[8 empty] | 5 | Recibir expedientes autorizados por contabilidad
[8 empty] | 6 | Impresión de cheques
[8 empty] | 7 | Circular los cheques en las áreas correspondientes para fines de aprobación del pago. | Dpto. Revisión y Fiscalización / Unidad Auditoria Interna (CGR)
[8 empty] | 8 | Recibir los cheques ya aprobados por las autoridades correspondientes para fines de aviso a los beneficiarios.
[8 empty] | 9 | Elaborar reporte trimestral de pagos realizados para remisión a Directora Administrativa-Financiera.
|  | Elaboración de estados financieros según las normas internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP) | Cantidad de estados financieros que cumplen con las NICSP | 12 | 12 | Estados Financieros | División de Contabilidad | 1 | Cierre de los módulos del SIGAF | [13 empty] | No Financieros | N/A | 3 | 3 | 3 | 3
[8 empty] | 2 | Elaboración de las entradas de diario
[8 empty] | 3 | Revisión de cuentas contables
[8 empty] | 4 | Elaboración y aprobación de los estados financieros | DAF y MAE
[8 empty] | 5 | Remisión de los estados financieros aprobados
[8 empty] | 6 | Publicación en página web de los estados financieros | OAI
|  | Registro y control de los activos fijos del FONPER | Porcentaje del registro de activos fijos adquiridos. | 100% | 100% | Reporte semestral de activos fijos del módulo del SIGAF | División de Contabilidad | 1 | Identificación de activos adquiridos vía el módulo de inventario del SIGAF | [13 empty] | No Financieros | N/A | 100% |  | 100%
[8 empty] | 2 | Registrar en el módulo de activos fijos las nuevas adquisiciones
[8 empty] | 3 | Asignación de etiqueta al activo
[8 empty] | 4 | Depreciación de los activos
[8 empty] | 5 | Elaboración de reporte de activos fijos
[8 empty] | 6 | Colocación de reporte en página web
|  | Estados financieros según las normas de la DIGECOG | Cantidad de estados del Cumplimiento de la norma establecida por la DIGECOG | 2 | 2 | Evidencia de estados cargados en página DIGECOG | División de Contabilidad | 1 | Elaboración de los estados financieros institucionales | [13 empty] | No Financieros | N/A | 1 |  | 1
[8 empty] | 2 | Adecuar los estados financieros según lo requiere las normas establecidas por la DIGECOG
[8 empty] | 3 | Remitir los informes y reportes a las diferentes instancias
|  | Reportes estadísticos requeridos por el Ministerio de Hacienda | Cantidad de reportes estadísticos remitidos a Hacienda que cumplen con los requerimientos. | 2 | 2 | Reporte y correo de envío de la información. | División de Contabilidad | 1 | Elaboración de los estados financieros institucionales | [13 empty] | No Financieros | N/A |  | 1 |  | 1
[8 empty] | 2 | Llenado de la información requerida en el reporte basado en los estados financieros de la institución
[8 empty] | 3 | Envío de reportes al Departamento Financiero para revisión y aprobación
[8 empty] | 4 | Remisión de reportes aprobados al Ministerio de Hacienda
Plan de Imagen y Posicionamiento Institucional | Reconocida la Gestión del FONPER como Eficiente y Transparente | Transparencia en el suministro de información. | Porcentaje de cumplimiento con los plazos y normas establecidos en Ley 200-04 para la entrega de información solicitada. | 100% | 100% | Reporte de solicitudes atendidas. | Oficina de Acceso a la Información | 1 | Gestionar y suministrar respuesta a las solicitudes de información recibidas a través de los canales y plazos establecidos. | Todas las áreas | [12 empty] | No Financieros | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2 | Gestionar las informaciones y documentos requeridos, relacionados a las diferentes áreas, para su publicación.
[8 empty] | 3 | Publicar en el subportal de transparencia las informaciones requeridas por la Ley 200-04, suministradas por las diferentes áreas de la institucion,
|  | Fortalecimiento de la Comunicación Interna. | Porcentaje de notas publicadas en medios internos acorde al calendario de actividades programado. | 100% | 90% | Reporte Notas Publicadas | Departamento de Comunicaciones | 1 | Determinar y evaluar la necesidad de la nota de prensa. | Todas las áreas | [12 empty] | No Financieros | N/A | 6 | 6 | 6 | 6
[8 empty] | 2 | Elaborar y diseñar nota de prensa.
[8 empty] | 3 | Revisión y aprobación nota de prensa.
[8 empty] | 4 | Elaborar reporte de notas publicadas.
|  |  | Publicación edición especial aniversario FONPER. | 1 | 0.9 | Publicación realizada | Departamento de Comunicaciones | 1 | Recopilación y selección de las informaciones y datos. | Todas las áreas | [12 empty] | Financieros | 120000 |  |  | 1
[8 empty] | 2 | Diagramación y diseño.
[8 empty] | 3 | Revisión, aprobación y publicación.
|  |  | Publicación diaria de Síntesis de Noticias. | 100% | 100% | Registro de reporte diario | Departamento de Comunicaciones | 1 | Revisión diaria de los medios de comunicación. | Todas las áreas | [12 empty] | No Financieros | N/A | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | 2 | Diagramación y revisión.
[8 empty] | 3 | Publicación vía correo interno.
|  |  | Cantidad de contenido informativo publicado acorde a la programación mensual. | 100% | 90% | Reporte de contenido publicado. | Departamento de Comunicaciones | 1 | Selección de la información de interés. | [13 empty] | No Financieros | N/A | 90% | 90% | 90% | 90%
[8 empty] | 2 | Revisión y publicación.
|  | Campañas de Concientización y Motivación. | Cantidad de campañas de motivación y concientización, difundidas oportunamente. | 100% | 80% | Reporte de campañas desarrolladas. | Departamento de comunicaciones | 1 | Preparar el contenido. | Todas las áreas | [12 empty] | No Financieros | N/A | 80% | 80% | 80% | 80%
[8 empty] | 2 | Diseño y revisión.
[8 empty] | 3 | Publicación según calendario
[8 empty] | 4 | Evaluación de impacto.