## en ejecucion (3)
|  |  | Dirección de Proyectos Construcciones y Edificaciones |  |  |  | PROGRAMAS Y PROYECTOS TRIMESTRE Abril-Junio 2024
# | Nombre de Proyecto | Ubicación |  | Descripción del Proyecto | Informe de Seguimiento | Calendario de Ejecución | Informes del Presupuesto (Cubicaciones)
|  | Municipio | Provincia |  |  |  | Monto Contrato + Adenda | Avance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PAGADO
1 | Construcción de una Panadería Repostería, en Sabana Larga | Distrito municipal Sabana Larga, Comendador | Elías Piña | Construcción de una panadería-repostería, ubicada en el Distrito Municipal Sabana Larga, Municipio Comendador. Esta será administrada por el Club de Madres las Mercedes, la cual cuenta con 986 socios. El área de construcción es de 211 m2 divididos en: área de expendio, oficina administrativa, área de producción, área de almacenamiento, baño/vestidor y parqueos. | En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 85% de ejecución. | Supervisión 19-03-2024 | 6995464.22 | 1336934.35 | 1237668.23 | 1079056.4 | 595876.94 | [7 empty] | 4249535.92
[7 empty] | 6550333.28 | 1252298.39 | 1168407.76 | 1430684.37 | 1313387.87 | [7 empty] | 1385554.89
2 | Construcción de 150 viviendas económicas en los sectores de Las Zanjas, Mogollon, San Ramon, Vallejuelo, Lavapies, Maria Dionisio, La Ciénega y Las Charcas. En lotes de 15 viviendas cada uno. | Las Charcas | San Juan | Lote 9, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones | En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 78% de ejecución. | Recepción, Supervisión y cubicación 20-02-2024 26-03-2024 | 9331804.23 | 1576905.02 | 1101089.46 | 853902.04 | 548121.02 | 576159.99 | 699654.64 | 505253.23 | 737578.46 | 887464.83 |  |  | 7486128.69
3 | Construcción Panadería Repostería y Salón Multiuso La Buena Esperanza, municipio El Pino | El Pino | Dajabon | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio el Pino, provincia Dajabón, con un área total de 557.96 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 92% de ejecución. | Supervisión y cubicación de Obra. 04-04-2024 04-06-2024 12-06-2024 | 11287740.01 | 2257548 | 1575139.95 | 1575139.95 | 1390135.31 | 956831.56 | [6 empty] | 7754794.77
4 | Construcción Panadería y Repostería La Leonor, paraje La Leonor, municipio San Ignacio de Sabaneta | San Ignacio de Sabaneta | Santiago Rodriguez | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio San ignacio de Sabaneta, con un área total de 886.67 m2, el área construcción de la panadería es de 607.82 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 92% de ejecución. | Supervisión 12-06-2024 | 8811720.88 | 1762344.18 | 1178986.25 | 1255529.83 | 1024727.24 | 1121522.89 | 513956.71 | 1466265.25 |  |  |  |  | 8323332.35
5 | Construcción de 4 viviendas económicas en Santo Domingo y Una vivienda en San Cristóbal. | Diferentes Municipios | Santo Domingo y San Cristobal | Construcción de 4 viviendas economicas unifamiliares, cuatro en Santo Domingo y una en San Cristobal. | En el trismestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 70% de ejecución. | Supervisión 24-05-2024 | 5682927.71 | 1136585.54 | 778019.01 | 540685.1 | 498334.64 | [7 empty] | 2953624.29
[7 empty] | 5844605.05 | 1168921.01 | 1479322.23 | [9 empty] | 2648243.24
Total | [6 empty] | 54504595.38 | 10491536.49 | 8518632.89 | 6734997.69 | 5370583.02 | 2654514.44 | 1213611.35 | 1971518.48 | 737578.46 | 887464.83 | 0 | 0 | 32152970.91
Arq. Francis Bussi ARQUITECTA
Coordinadora de Arquitectura