## en ejecucion (3)
|  |  | Dirección de Proyectos Construcciones y Edificaciones |  |  |  | PROGRAMAS Y PROYECTOS TRIMESTRE Enero - Marzo 2023
# | Nombre de Proyecto | Ubicación |  | Descripción del Proyecto | Informe de Seguimiento | Calendario de Ejecución | Informes del Presupuesto (Cubicaciones)
|  | Municipio | Provincia |  |  |  | Monto Contrato + Adenda | Avance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | PAGADO
1 |  | Mogollón, San J. Maguana | San Juan | Lote 2, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 100% de ejecución, en espera del pago final para cierre de contrato. | Cubicación Final 10-10-2022 | 9116940.43 | 1540523.89 | 1003845.05 | 730274.03 | 602793.68 | 429943.04 | 332185.05 | 341919.75 | 328984.34 | 881507.76 | 380149.55 | 572100.33 | 433250.19 | 859352.99 | 493064.27 | 8929893.92
|  | María Dionisio |  | Lote 4, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones | En el trismestre Enero-Marzo, este lote se encuentra en espera del pago final para cierre de contrato. | No aplica | 9116940.43 | 1540523.89 | 987267.22 | 840034.79 | 2022696.63 | 1282671.48 | 638605.51 | 1361755.65 | 1243941.38 | [6 empty] | 9917496.55
|  | María Dionisio y La Ciénaga |  | Lote 6, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Enero-Marzo, en este trimestre la obra esta al 73% de ejecución. | Cubicación y Supervisión 24-01-2023 | 9170656.85 | 1549619.17 | 1081281.01 | 491236.87 | 298616.73 | 949677.96 | 1599059.16 | 1953960.44 | 868538.52 | [6 empty] | 8791989.86
|  | La Ciénaga y Los Cerros |  | Lote 8, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Enero-Marzo la obra se encuentra en un 100% de ejecución,este lote se encuentra en espera del pago final para cierre de contrato. | No aplica | 9170656.85 | 1549619.17 | 1337569.07 | 1148723.28 | 1614201.13 | 849070.56 | 1106886.93 | 1397085.23 | 672045.89 | [6 empty] | 9675201.26
|  | Los Cerros |  | Lote 9, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Enero-Marzo la obra se encuentra en el 100% de ejecución, en espera de la aprobación de los adicionales para el pago final. | Cubicación Final 15-11-2022 | 9170656.85 | 1549619.17 | 1069265.8 | 786939.93 | 431982.44 | 627990.29 | 724962.81 | 994147.76 | 1118286.68 | 959785.93 | 569894.68 |  |  |  |  | 8832875.49
|  | Los cerros, Lava Pie |  | Lote 10, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Enero-Marzo la obra se encuentra en un 100% de ejecución, en espera de la aprobación de los adicionales para el pago final. | No aplica | 9170656.85 | 1549619.17 | 2014375.94 | 3134071.97 | 938245.53 | 1394695.26 | [9 empty] | 9031007.87
|  | Lava Pie |  | Lote 11, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 100% de ejecución, este ltrimestre se le realizo el pago final. | No aplica | 9170656.85 | 1549619.17 | 1185388.61 | 864886.46 | 725497.81 | 585349.58 | 708411.8 | 864727.08 | 1144711.18 | 732541.71 | 481714.79 | 829821.79 |  |  |  | 9672669.98
|  | Lava Pie y San Ramón |  | Lote 12, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en un 100% de ejecución, este lote se encuentra en espera del pago final para cierre de contrato. | No aplica | 9170656.85 | 1549619.17 | 2186733.27 | 1576131.39 | 1081408.57 | 1254132.94 | 1392347.91 | [8 empty] | 9040373.25
|  | Lava Pie y San Ramón |  | Lote 13, 11 de 3 habitaciones y 4 de 2 habitaciones | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 100% de ejecución. Este lote se encuentra en espera del pago final para cierre de contrato. | Cubicación Final 10-10-2022 | 9224372.27 | 1558714.45 | 1279193.69 | 1355769.63 | 1231640.83 | 936298.68 | 821465.71 | [8 empty] | 7183082.99
|  | San Ramón |  | Lote 14, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Enero-Marzo la obra se encuentra en el 58% de ejecución. | Supervisión 03-02-2022 | 9170656.85 | 1549619.17 | 993008.75 | 615795.55 | 355131.73 | 379455.58 | 543496.68 | 563348.82 | 519431.3 | [6 empty] | 5519287.58
|  | Las Charcas |  | Lote 16, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 80% de ejecución. | Supervisión 16-06-2020 | 9170656.85 | 1549619.17 | 1170680.2 | 862428.61 | 716789.37 | 627569.49 | 855880.12 | 763104.06 | 778290.68 | 464410.61 | 449663.74 |  |  |  |  | 8238436.05
2 | Construcción de 5 viviendas económicas de dos (2) y tres (3) dormitorios, 2da etapa (Martha David, Francisca Sánchez, Ramón Méndez, Carolina Pichardo, y Mérida Adames) | Diferentes sectores de Santo Domingo. | Santo Domingo | Construcción de cinco (05) viviendas económicas unifamiliares a personas de escasos recursos, las cuales constan de un área de construcción de 32.10, 52.06m2, 80m2 respectivamente. | En el trismestre Enero-Marzo, esta obra se encuentra en proceso de evaluación y revisión. | Supervisión y cubicación 16-06-2020 | 5395910.26 | 1031236.46 | 1718939.48 | [12 empty] | 2750175.94
3 | Construcción de una Panadería Repostería, en Sabana Larga | Distrito municipal Sabana Larga, Comendador | Elías Piña | Construcción de una panadería-repostería, ubicada en el Distrito Municipal Sabana Larga, Municipio Comendador. Esta será administrada por el Club de Madres las Mercedes, la cual cuenta con 986 socios. El área de construcción es de 211 m2 divididos en: área de expendio, oficina administrativa, área de producción, área de almacenamiento, baño/vestidor y parqueos. | En el trismestre Enero-Marzo, esta obra se encuentra en proceso de evaluación y revisión. | Spervisión 19-01-2023 28-03-2023 | 6995464.22 | 1336934.35 | 1237668.23 | 1079056.4 | 595876.94 | [10 empty] | 4249535.92
4 | Construcción 150 viviendas económicas en los sectores Vallejuelo, Las Zanjas, Las Charcas, Mogollón y Rincón Y Las Flores del Municipio San Juan de la Maguana, Distribuidas en 10 lotes de 15 Viviendas cada uno | Vallejuelo, San Juan Maguana | San Juan | Lote 1, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 100% de ejecución. En este trimestre se realizo el pago final. | Recepción Final 26-04-2022 | 9331804.23 | 1576905.02 | 1052797.5 | 1173109.76 | 1013354.76 | 794294.2 | 553458.93 | 961806.67 | 662348.6 | 597214.85 | 2306586.2 |  |  |  |  | 10691876.49
|  |  |  | Lote 4, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 80% de ejecución. . | Supervisión y cubicación 07-02-2023 | 9331804.23 | 1576905.02 | 1102433.16 | 718349.01 | 642082.55 | 602457.48 | 490321.33 | 931054.18 | 994966.77 | 994996.77 | 293288.58 |  |  |  |  | 8346854.85
|  | Las Zanjas |  | Lote 7, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 67% de ejecución. | Auditoria Cámara de Cuentas 25-10-2021 | 9331804.23 | 1576905.02 | 1120058.64 | 1141270.34 | 840817 | 771066.77 | 983075.58 | [8 empty] | 6433193.35
|  | Las Charcas |  | Lote 9, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 59% de ejecución. | Supervisión y cubicación 08-11-2022 | 9331804.23 | 1576905.02 | 1101089.46 | 853902.04 | 548121.02 | 576159.99 | 699654.64 | [8 empty] | 5355832.17
5 | Terminación y Reparación de Seis (6) Viviendas Económicas Unifamiliares en diferentes sectores de la provincia Santiago | Diferentes sectores de Santiago. | Santiago | Este proyecto consiste construcción, terminación y reparación de 6 viviendas económicas unifamiliares (4 construcciones, 1 reparación y 1 terminación, las cuales constan de un área de construcción de 71.09 m2, 56.85m2, 54.76m2, 48.84m2, terminación 34.20m2, y la reparación con un área de 74.84m2, respectivamente. | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 81% de ejecución. | Cubicación partidas adicionales. 27-01-2022. | 5713380.89 | 1091909.69 | 1381443.5 | 989962.81 | [11 empty] | 3463316
6 | Construcción de 7 Viviendas, Terminación de 1 Vivienda y Reparación de 2 Viviendas Económicas en diferentes sectores de Santiago. | Diferentes sectores de Santiago. | Santiago | Este proyecto consiste en la construcción de 7 viviendas, terminación de 1 vivienda y reparación de 2 viviendas económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 50.67 m2, 56.58 m2, 58 m2 y 60.63m2 respectivamente, en dieferentes sectores de la provincia de Santiago. | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 95% de ejecución. | Supervisión y cubicación 23-03-2023 | 8371377.91 | 1599891.35 | 1232202.86 | 1340371.74 | 1319056.47 | 829369.25 | 980227.93 | 260143.75 | [7 empty] | 7561263.35
7 | Construcción de 6 Viviendas, Reparación de 1 Vivienda y Terminación de 3 Viviendas Económicas en diferentes sectores de Santiago. | Diferentes sectores de Santiago. | Santiago | Este proyecto consiste en la construcción de 6 viviendas, terminación de 3 viviendas y reparación de 1 vivienda económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 56.58 m2, 58 m2, 64.43m3, 65.63m2, 66.94m2 y 81.93m2, respectivamente, en diferentes sectores de la provincia de Santiago. | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 60% de ejecución. | Supervisión y cubicación 15-06-2022 | 8555552.36 | 1635089.75 | 1127299.9 | 658902.8 | 911560.78 | 598543.32 | 558662.71 | 692695.63 | [7 empty] | 6182754.89
8 | Construcción de Panadería Repostería la Cumbre, provincia Santiago | Santiago de los Caballeros | Santiago | Construcción de una Panadería Repostería en el paraje La Cumbre, Santiago, con un área total de 560.91 m2, el área construcción de la panadería es de 220.12 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 75% de ejecución. | Supervisión 04-04-2022 24-05-2022 | 9120882.05 | 1743132.43 | 1874198.24 | 1690565.41 | 1570157.68 | [10 empty] | 6878053.76
9 | Construcción Play de Baseball Sector la Emboscada, Cienfuegos, Santiago. | Santiago de los Caballeros | Santiago | Este proyecto consiste en la Construcción de un estadio para softball y facilidades en el sector la Emboscada, Cienfuego, Santiago. Este posee un área total de 6,400.12m2, y contara con las siguientes facilidades: area de juego, area de graderías, dogouts, back Stop, cuarto de maquinas, cisterna y verja perimetra. | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 100% de ejecución. Inauguración 26 de noviembre 2022. | Supervisión 24-10-2022 Supervisión 25-11-2022 | 19392647.66 | 3548560.91 | 4546582.6 | 1113763.15 | 597964.31 | 1757034.89 | 1380549.69 | 1616914.91 | [7 empty] | 14561370.46
10 | Construcción Play de Baseball Mambuiche, Sector Gurabo, Santiago | Santiago de los Caballeros | Santiago | Este proyecto consiste en la Construcción de un estadio para Baseball y facilidades en el Club Mambuiche, Gurabo, Santiago. Este posee un área total de 4,402.88m2, y contara con las siguientes facilidades: area de juego, area de Graderías, dogouts, back Stop, cuarto de maquinas, cisterna, verja perimetral y muros de gaviones en área de cañada. | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 100% de ejecución. Inauguración 26 de noviembre 2022. | Supervisión e Inauguración 09-11-2022 26-11-2022 | 19144863.21 | 3658860.15 | 2340642.11 | 1798397.58 | 2520021.65 | 3067171.14 | 4186198.08 | [8 empty] | 17571290.71
11 | Construcción de Un Destacamento Policial, La Cumbre | Santiago de los Caballeros | Santiago | Construcción de destacamento policial en el paraje La Cumbre, Santiago. Con un área total de intervención 171.52m2, área de construcción de 150.14m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: oficina del comandante, casa de guardia, dos dormitorios, baños, comedor/cocina, sala de estar y dos celdas dividida una de hombres y una para mujeres. | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 98% de ejecución. En proceso de equipamiento. | Prerecepción de obra 05-07-2022 | 5842314.2 | 1116550.71 | 1234613.73 | 1243677.22 | [11 empty] | 3594841.66
12 | Construcción del Centro de Confección Textil, La Cumbre | Santiago de los Caballeros | Santiago | Construcción de Centro de Confección Textil, Distrito Municipal Pedro Garcia, municipio Santiago. Cuenta con un área de construcción de 426.44 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, salon multiusos y baños. | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 90% de ejecución. En proceso de equipamiento. | Supervisión y cubicación 25-08-2022 31-08-2022 | 11321592.55 | 2163720.02 | 1845817.41 | 1313274.51 | 1593307.83 | 682602.46 | 1032683.98 | 732479.18 | [7 empty] | 9363885.39
13 | Construcción de un Centro de Confección Textil , Pedro García, en Santiago. | Santiago de los Caballeros | Santiago | Construcción de Centro de Confección Textil en Distrito Municipal Pedro Garcia, Santiago. Cuenta con un área de construcción de 345.65 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, aulas y baños. | En el trismestre Enero-Marzo, esta obra se encuentra en porceso de evaluación y revisión. | Levantamiento de Información 31-01-2023 | 8064749.07 | 1541290.15 | 1163328.98 | 891498.42 | 921663.06 | 630393.31 | 220550.3 | [8 empty] | 5368724.22
14 | Construcción de una Funeraria Municipal, en el municipio Jamao al Norte, Espaillat | Jamao al Norte | Espaillat | Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en el Municipio de Jamao al Norte. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frio, cuarto de preparación, cafeteria, marquesina y parqueos. | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 95% de ejecución. En proceso de equipamiento. | Supervisión de obra 12-01-2023 16-03-2023 | 15065876.53 | 2879306.83 | 2506675.3 | 1784815.48 | [11 empty] | 7170797.61
15 | Construcción de Una Funeraria Municipal, en la provincia Monte Cristi | Monte Cristi | Monte Cristi | Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en Monte Cristi. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frio, cuarto de preparación, cafeteria, marquesina y parqueos. | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 90% de ejecución. En proceso de equipamiento. | Supervisión y Cubicación de obra 11-01-2023 | 15691820.44 | 2998933.76 | 3604406.84 | 2739677.94 | 2156747.48 | [10 empty] | 11499766.02
16 | Construcción de Una Panadería Repostería en el distrito municipal de Carrera de Yegua | Las Matas de Farfan | San Juan | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio las Matas de Farfan, provincia San Juan, con un área total de 400 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 80% de ejecución. | Prerecepción 07-03-2023 | 9582954.33 | 1831441.12 | 1776079.97 | 3190172.38 | 1499440.81 | [10 empty] | 8297134.28
17 | Construcción del Centro de Madres para la Confección Textil Quita Coraza | Quita Coraza | Barahona | Construcción de Nave Textil, Distrito Municipal Quita Coraza, municipio Vicente Noble. Cuenta con un área de construcción de 135 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: entrada, area de lavado en seco, area de corte, inspección y empaque, area de máquinas, oficinas, baños, salon multiusos y aula. | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 70% de ejecución. | Prerecepción 07-03-2023 Supervisión 21-03-2023 | 7076453.52 | 1415290.71 | 2223678.26 | 2789585.7 | 1528912.93 | [10 empty] | 7957467.6
18 | Construcción Panadería Repostería y Salón Multiuso La Buena Esperanza, municipio El Pino | El Pino | Dajabon | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio el Pino, provincia Dajabón, con un área total de 557.96 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 45% de ejecución. | Supervisión y cubicación de Obra. 29-09-2022 | 11287740.01 | 2257548 | 1575139.95 | 1575139.95 | 1390135.31 | [10 empty] | 6797963.21
19 | Construcción Panadería y Repostería Las Matas de Farfán | Las Matas de Farfan | San Juan | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Las Matas de Farfan, con un área total de 400.00 m2, el área construcción de la panadería es de 236.54 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 80% de ejecución. | Cubicación y supervisión 24-01-2023 | 8201810.36 | 1640362.07 | 2070982.12 | 903296.61 | 903296.61 | 642931.62 | 684982.77 | [8 empty] | 6845851.8
20 | Construcción Panadería y Repostería La Leonor, paraje La Leonor, municipio San Ignacio de Sabaneta | San Ignacio de Sabaneta | Santiago Rodriguez | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Las Matas de Farfan, con un área total de 886.67 m2, el área construcción de la panadería es de 607.82 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 30% de ejecución. . | Supervisión 24-03-2023 | 8811720.88 | 1762344.18 | 1178986.25 | [12 empty] | 2941330.43
21 | Construcción de 4 viviendas económicas en Santo Domingo y Una vivienda en San Cristóbal. | Diferentes Municipios | Santo Domingo y San Cristobal | Construcción de 4 viviendas economicas unifamiliares, cuatro en Santo Domingo y una en San Cristobal. | En el trismestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 60% de ejecución. | Supervisión y Cubicación 09-05-2022 | 5682927.71 | 1136585.54 | 778019.01 | 540685.1 | 498334.64 | [10 empty] | 2953624.29
Total | [6 empty] | 327470763.01 | 59733323.85 | 54101692.11 | 41935766.86 | 31069856.28 | 20268879.29 | 20493667.62 | 13435143.11 | 8331545.34 | 4630457.63 | 4481297.54 | 1401922.12 | 433250.19 | 859352.99 | 493064.27 | 261669219.2
Arq. Francis Bussi ARQUITECTA
Coordinadora de Arquitectura