## en ejecucion (3)
|  |  | Dirección de Proyectos Construcciones y Edificaciones |  |  |  | PROGRAMAS Y PROYECTOS TRIMESTRE Julio-Septiembre 2023
# | Nombre de Proyecto | Ubicación |  | Descripción del Proyecto | Informe de Seguimiento | Calendario de Ejecución | Informes del Presupuesto (Cubicaciones)
|  | Municipio | Provincia |  |  |  | Monto Contrato + Adenda | Avance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | PAGADO
1 | Construcción de 240 viviendas económicas en los sectores de Los Cerros, Mogollon, San Ramon, Lavapies, Maria Dionisio, La Ciénega y Las Charcas. En lotes de 15 viviendas cada uno. | María Dionisio y La Ciénaga | San Juan | Lote 6, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septimbre, en este trimestre la obra esta al 100% de ejecución. En espera del pago final. | Cubicación y Recepción Final 13-07-2023 14-06-2023 | 9170656.85 | 1549619.17 | 1081281.01 | 491236.87 | 298616.73 | 949677.96 | 1599059.16 | 1953960.44 | 868538.52 | [6 empty] | 8791989.86
|  | Los Cerros |  | Lote 9, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septimbre la obra se encuentra en el 100% de ejecución, se realizó en pago final. | Cubicación Final 15-11-2022 | 9170656.85 | 1549619.17 | 1069265.8 | 786939.93 | 431982.44 | 627990.29 | 724962.81 | 994147.76 | 1118286.68 | 959785.93 | 822481.32 |  |  |  |  | 9085462.13
|  | Lava Pie y San Ramón |  | Lote 12, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septimbre, la obra se encuentra en un 100% de ejecución, este lote se encuentra en espera del pago final para cierre de contrato. | No aplica | 9170656.85 | 1549619.17 | 2186733.27 | 1576131.39 | 1081408.57 | 1254132.94 | 1392347.91 | [8 empty] | 9040373.25
|  | Las Charcas |  | Lote 16, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septimbre, la obra se encuentra en el 100% de ejecución. | Supervisión 12-09-2023 28-09-2023 | 9170656.85 | 1549619.17 | 1170680.2 | 862428.61 | 716789.37 | 627569.49 | 855880.12 | 763104.06 | 778290.68 | 464410.61 | 449663.74 |  | 753635.43 |  |  | 8238436.05
2 | Construcción de una Panadería Repostería, en Sabana Larga | Distrito municipal Sabana Larga, Comendador | Elías Piña | Construcción de una panadería-repostería, ubicada en el Distrito Municipal Sabana Larga, Municipio Comendador. Esta será administrada por el Club de Madres las Mercedes, la cual cuenta con 986 socios. El área de construcción es de 211 m2 divididos en: área de expendio, oficina administrativa, área de producción, área de almacenamiento, baño/vestidor y parqueos. | En el trismestre Julio-Septimbre, esta obra fue adjudicada. | Supervisión 19-01-2023 28-03-2023 | 6995464.22 | 1336934.35 | 1237668.23 | 1079056.4 | 595876.94 | [10 empty] | 4249535.92
3 | Construcción de 150 viviendas económicas en los sectores de Las Zanjas, Mogollon, San Ramon, Vallejuelo, Lavapies, Maria Dionisio, La Ciénega y Las Charcas. En lotes de 15 viviendas cada uno. | Las Zanjas | San Juan | Lote 7, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones | En el trismestreJulio-Septimbre, la obra se encuentra en el 67% de ejecución. | Auditoria Cámara de Cuentas 25-10-2021 | 9331804.23 | 1576905.02 | 1120058.64 | 1141270.34 | 840817 | 771066.77 | 983075.58 | [8 empty] | 6433193.35
|  | Las Charcas |  | Lote 9, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones | En el trismestreJulio-Septimbre, la obra se encuentra en el 65% de ejecución. | Supervisión y cubicación 08-11-2022 | 9331804.23 | 1576905.02 | 1101089.46 | 853902.04 | 548121.02 | 576159.99 | 699654.64 | [8 empty] | 5355832.17
4 | Construcción de 6 Viviendas, Reparación de 1 Vivienda y Terminación de 3 Viviendas Económicas en diferentes sectores de Santiago. | Diferentes sectores de Santiago. | Santiago | Este proyecto consiste en la construcción de 6 viviendas, terminación de 3 viviendas y reparación de 1 vivienda económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 56.58 m2, 58 m2, 64.43m3, 65.63m2, 66.94m2 y 81.93m2, respectivamente, en diferentes sectores de la provincia de Santiago. | En el trismestreJulio-Septimbre, la obra se encuentra en el 70% de ejecución. | Supervisión y cubicación 15-06-2022 | 8555552.36 | 1635089.75 | 1127299.9 | 658902.8 | 911560.78 | 598543.32 | 558662.71 | 692695.63 | [7 empty] | 6182754.89
5 | Construcción de Panadería Repostería la Cumbre, provincia Santiago | Santiago de los Caballeros | Santiago | Construcción de una Panadería Repostería en el paraje La Cumbre, Santiago, con un área total de 560.91 m2, el área construcción de la panadería es de 220.12 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | En el trismestreJulio-Septimbre, la obra se encuentra en el 90% de ejecución. | Supervisión 09-08-2023 19-09-2023 | 9120882.05 | 1743132.43 | 1874198.24 | 1690565.41 | 1570157.68 | [10 empty] | 6878053.76
6 | Construcción de Un Destacamento Policial, La Cumbre | Santiago de los Caballeros | Santiago | Construcción de destacamento policial en el paraje La Cumbre, Santiago. Con un área total de intervención 171.52m2, área de construcción de 150.14m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: oficina del comandante, casa de guardia, dos dormitorios, baños, comedor/cocina, sala de estar y dos celdas dividida una de hombres y una para mujeres. | En el trismestreJulio-Septimbre, la obra se encuentra en el 100% de ejecución. En proceso de equipamiento. | Prerecepción de obra 05-07-2022 | 5842314.2 | 1116550.71 | 1234613.73 | 1243677.22 | [11 empty] | 3594841.66
7 | Construcción del Centro de Confección Textil, La Cumbre | Santiago de los Caballeros | Santiago | Construcción de Centro de Confección Textil, Distrito Municipal Pedro Garcia, municipio Santiago. Cuenta con un área de construcción de 426.44 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, salon multiusos y baños. | En el trismestreJulio-Septimbre, la obra se encuentra en el 100% de ejecución. En proceso de equipamiento. | Supervisión y cubicación 09-08-2023 19-09-2023 | 11321592.55 | 2163720.02 | 1845817.41 | 1313274.51 | 1593307.83 | 682602.46 | 220550.3 | 1032683.98 | 732479.18 | 482385.4 | 366652.58 |  |  |  |  | 10433473.67
8 | Construcción de un Centro de Confección Textil , Pedro García, en Santiago. | Santiago de los Caballeros | Santiago | Construcción de Centro de Confección Textil en Distrito Municipal Pedro Garcia, Santiago. Cuenta con un área de construcción de 345.65 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, aulas y baños. | En el trismestreJulio-Septimbre, esta obra fue adjudicada. | Levantamiento de Información 31-01-2023 | 8064749.07 | 1541290.15 | 1163328.98 | 891498.42 | 921663.06 | 630393.31 | [9 empty] | 5148173.92
9 | Construcción de una Funeraria Municipal, en el municipio Jamao al Norte, Espaillat | Jamao al Norte | Espaillat | Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en el Municipio de Jamao al Norte. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frio, cuarto de preparación, cafeteria, marquesina y parqueos. | En el trismestre Julio-Septimbre, la obra se encuentra en al 100% de ejecución. En espera de fecha de inauguración. | Supervisión de obra 09-05-2023 16-03-2023 | 15065876.53 | 2879306.83 | 2506675.3 | 1784815.48 | [11 empty] | 7170797.61
10 | Construcción de Una Funeraria Municipal, en la provincia Monte Cristi | Monte Cristi | Monte Cristi | Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en Monte Cristi. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frio, cuarto de preparación, cafeteria, marquesina y parqueos. | En el trismestre Julio-Septimbre, la obra se encuentra en al 100% de ejecución. En espera de fecha de inauguración.. | Supervisión y Cubicación de obra 11-07-2023 11-05-2023 12-06-2023 | 15691820.44 | 2998933.76 | 3604406.84 | 2739677.94 | 2156747.48 | [10 empty] | 11499766.02
11 | Construcción de Una Panadería Repostería en el distrito municipal de Carrera de Yeguas | Las Matas de Farfan | San Juan | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio las Matas de Farfan, provincia San Juan, con un área total de 400 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | En el trismestre Julio-Septimbre, la obra se encuentra en el 95% de ejecución. | Equipamiento 05-08-2023 26-09-2023 | 9582954.33 | 1831441.12 | 1776079.97 | 3190172.38 | 1499440.81 | [10 empty] | 8297134.28
12 | Construcción del Centro de Madres para la Confección Textil Quita Coraza | Quita Coraza | Barahona | Construcción de Nave Textil, Distrito Municipal Quita Coraza, municipio Vicente Noble. Cuenta con un área de construcción de 135 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: entrada, area de lavado en seco, area de corte, inspección y empaque, area de máquinas, oficinas, baños, salon multiusos y aula. | En el trismestre Julio-Septimbre, la obra se encuentra en el 100% de ejecución. | Recepción de obra 11-07-2023 | 7076453.52 | 1415290.71 | 2223678.26 | 2789585.7 | 1528912.93 | [10 empty] | 7957467.6
13 | Construcción Panadería Repostería y Salón Multiuso La Buena Esperanza, municipio El Pino | El Pino | Dajabon | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio el Pino, provincia Dajabón, con un área total de 557.96 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | En el trismestre Julio-Septimbre, la obra se encuentra en el 55% de ejecución. | Supervisión y cubicación de Obra. 30-08-2023 | 11287740.01 | 2257548 | 1575139.95 | 1575139.95 | 1390135.31 | 956831.56 | [9 empty] | 7754794.77
14 | Construcción Panadería y Repostería Las Matas de Farfán | Las Matas de Farfan | San Juan | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Las Matas de Farfan, con un área total de 400.00 m2, el área construcción de la panadería es de 236.54 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | En el trismestreJulio-Septimbre, la obra se encuentra en el 98% de ejecución. | Cubicación y supervisión 05-08-2023 26-09-2023 | 8201810.36 | 1640362.07 | 2070982.12 | 903296.61 | 903296.61 | 642931.62 | 684982.77 | [8 empty] | 6845851.8
15 | Construcción Panadería y Repostería La Leonor, paraje La Leonor, municipio San Ignacio de Sabaneta | San Ignacio de Sabaneta | Santiago Rodriguez | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio San ignacio de Sabaneta, con un área total de 886.67 m2, el área construcción de la panadería es de 607.82 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | En el trismestreJulio-Septimbre, la obra se encuentra en el 45% de ejecución. | Supervisión 30-08-2023 26-06-2023 | 8811720.88 | 1762344.18 | 1178986.25 | 1255529.83 | [11 empty] | 4196860.26
16 | Construcción de 4 viviendas económicas en Santo Domingo y Una vivienda en San Cristóbal. | Diferentes Municipios | Santo Domingo y San Cristobal | Construcción de 4 viviendas economicas unifamiliares, cuatro en Santo Domingo y una en San Cristobal. | En el trismestreJulio-Septimbre, esta obra fue adjudicada. | Supervisión y Cubicación 09-05-2022 | 5682927.71 | 1136585.54 | 778019.01 | 540685.1 | 498334.64 | [10 empty] | 2953624.29
Total | [6 empty] | 186648094.09 | 34810816.34 | 31926002.57 | 27367786.93 | 17487169.2 | 8317899.71 | 7719176 | 5436591.87 | 3497595.06 | 1906581.94 | 1638797.64 | 0 | 753635.43 | 0 | 0 | 140108417.26
Arq. Francis Bussi ARQUITECTA
Coordinadora de Arquitectura