## Hoja1
Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
Edificio Gubernamental "Dr. Rafael Kasse Acta"
Gustavo Mejía Ricart No. 73 Esq. Agustín Lara, 7mo piso, Ens. Serralles, Santo Domingo, R.D.
TEL. 809-683-3591. Fax: 809-683-3888.
www.fonper.gov.do. RNC: 401-51381-1
DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Nota: en este periodo no se han realizado visitas a la obra, debido a que la institución se encuentra en proceso de revisión y transformación.
# | Nombre de Proyecto | Ubicación |  | Descripción del Proyecto | Calendario de Ejecución
|  | Municipio | Provincia
| Construcción 240 viviendas económicas en diferentes sectores del Municipio San Juan de la Maguana, Provincia San Juan, Distribuidas en 16 lotes de 15 Viviendas cada uno | Mogollón, San J. Maguana | San Juan | Lote 2, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones | Recepción de viviendas 18-06-2020
|  | Mogollón y María Dionisio |  | Lote 3, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | Recepción de viviendas 15-10-2020
|  | María Dionisio y La Ciénaga |  | Lote 6, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | Supervisión y cubicación 18-06-2020
|  | La Ciénaga |  | Lote 7, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En proceso de conclusión de obras
|  | Los Cerros |  | Lote 9, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En proceso de entrega
|  | Lava Pie y San Ramón |  | Lote 13, 11 de 3 habitaciones y 4 de 2 habitaciones | Recepción de Viviendas 15-10-2020
|  | San Ramón |  | Lote 14, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | Supervisión y cubicación 16-06-2020
|  | Las Charcas |  | Lote 16, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | Supervisión y cubicación 16-06-2020
2 | Construcción de 5 viviendas económicas de dos (2) y tres (3) dormitorios, 2da etapa (Martha David, Francisca Sánchez, Ramón Méndez, Carolina Pichardo, y Mérida Adames) | Diferentes sectores de Santo Domingo. | Santo Domingo | Construcción de cinco (05) viviendas económicas unifamiliares a personas de escasos recursos, las cuales constan de un área de construcción de 32.10, 52.06m2, 80m2 respectivamente. | Supervisión y cubicación 16-06-2020
3 | Construcción de una Panadería Repostería, en Sabana Larga | Distrito municipal Sabana Larga, Comendador | Elías Piña | Construcción de una panadería-repostería, ubicada en el Distrito Municipal Sabana Larga, Municipio Comendador. Esta será administrada por el Club de Madres las Mercedes, la cual cuenta con 986 socios. El área de construcción es de 211 m2 divididos en: área de expendio, oficina administrativa, área de producción, área de almacenamiento, baño/vestidor y parqueos. | En ejecución
4 | Construcción 150 viviendas económicas en diferentes sectores del Municipio San Juan de la Maguana, Provincia San Juan, Distribuidas en 10 lotes de 15 Viviendas cada uno | Vallejuelo, San Juan Maguana | San Juan | Lote 1, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones | Cubicación y Supervisión 27-10-2020
|  |  |  | Lote 4, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones | Supervisión y cubicación 09-06-2020
|  | Los Fundos, Las Zanjas y Zanja Centro |  | Lote 6, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones | Supervisión y cubicación 25-06-2020
|  |  |  | Lote 7, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones | Supervisión 25-06-2020
|  | Los Fundos, Las Zanjas |  | Lote 8, 12 de 3 habitaciones y 3 de 2 habitaciones | Supervisión y cubicación 25-06-2020
|  | Las Charcas |  | Lote 9, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones | Cubicación y Supervisión 27-10-2020
5 | Construcción de 5 viviendas Económicas en Santiago (Brunilda, Rosa iris, Isabel Castillo, Mariana Castillo y María crecencia) | Santiago de los Caballeros | Santiago | Construcción y reconstrucción de 5 viviendas económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 56.12m2, 47.68m2, 55.11m2, y las reconstrucciones con un área de 83.83m2 y 70.68 m2, respectivamente. | Supervisión 05-05-2020
6 | Construcción de 1 Destacamento Policial, en el distrito municipal Quita Coraza | Vicente Noble | Barahona | Construcción de destacamento policial en el Distrito Municipal de Quita Coraza, municipio Vicente noble, con el objetivo de fortalecer la seguridad de sus habitantes. Cuenta con un área de construcción de 205.14m2. Cuya distribución interna consiste en: oficina del comandante, casa de guardia, un dormitorio, comedor/cocina y una cárcel dividida en dos partes (hombre y mujeres). | Ignauguración y entrega de obra 23-06-2020
7 | Construcción de 5 viviendas económicas de dos (2) y tres (3) dormitorios (3era etapa)(Delia Diaz,Frank Recio, Carlo Montilla, Rufina Collado y Marisol Rodriguez) | Diferente Sectores de Santo Domingo | Santo Domingo | Construcción de cinco (05) viviendas económicas unifamiliares a personas de escasos recursos, las cuales constan de un área de construcción de 60.41 m2, 80 m2, 77 m2, y dos de 56.69 m2 respectivamente. | Viviendas Recibidas 04-06-2020
8 | Construcción Panaderia Reposteria en Tabara Arriba | Tabara Arriba | Azua | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Tabara Arriba, Azua, el área construcción de la panadería es de 220.12 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | Pre recepción del proyecto 15-10-2020
9 | Construcción Play de Baseball Sector la Emboscada | Cienguegos | Santiago | Este proyecto consiste en la Construcción de un estadio para softball y facilidades en el sector la Emboscada, Cienfuego, Santiago. Este posee un área total de 6,400.12m2, y contara con las siguientes facilidades: area de juego, area de graderías, dogouts, back Stop, cuarto de maquinas, cisterna y verja perimetra. | Supervisión y cubicación 22-10-2020
10 | Construcción Panaderia Reposteria La Cumbre | La Cumbre | Santiago | Construcción de una Panadería Repostería en el paraje La Cumbre, Santiago, con un área total de 560.91 m2, el área construcción de la panadería es de 220.12 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | Supervisión 08-06-2020
11 | Destacamento Policial, La Cumbre, Santiago. | La Cumbre | Santiago | Construcción de destacamento policial en el paraje La Cumbre, Santiago. Con un área total de intervención 171.52m2, área de construcción de 150.14m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: oficina del comandante, casa de guardia, dos dormitorios, baños, comedor/cocina, sala de estar y dos celdas dividida una de hombres y una para mujeres. | Supervisión 08-06-2020
12 | Construcción Centro de Confección Textil la Cumbre | La Cumbre | Santiago | Construcción de Centro de Confección Textil ubicado en La Cumbre, Santiago. Cuenta con un área de construcción de 345.65 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, aulas y baños. | Supervisión 08-06-2020
13 | Construcción Centro de Confección Textil | Pedro Garcia | Santiago | Construcción de Centro de Confección Textil, Distrito Municipal Pedro Garcia, municipio Santiago. Cuenta con un área de construcción de 426.44 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, salon multiusos y baños. | Supervisión 08-07-2020
14 | Construcción de Play Baseball Mambuiche | Gurabo | Santiago | Este proyecto consiste en la Construcción de un estadio para Baseball y facilidades en el Club Mambuiche, Gurabo, Santiago. Este posee un área total de 4,402.88m2, y contara con las siguientes facilidades: area de juego, area de Graderías, dogouts, back Stop, cuarto de maquinas, cisterna, verja perimetral y muros de gaviones en área de cañada. | Supervisión y cubicación 22-10-2020
15 | Construcción Funeraria Hato del Yaque | Hato del Yaque | Santiago | Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en el Distrito Municipal Hato del Yaque, Santiago ,con un área de construcción de 521.99m2. Distribuida en las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frio, cuarto de preparación, cafeteria, marquesina y parqueos. | Supervisión 17-06-2020
16 | Construcción de 7 viviendas, Terminación de 1 vivienda y Reparación 2 vivienda Economica , | Diferentes Sectores | Santiago | Este proyecto consiste en la construcción de 7 viviendas, terminación de 1 vivienda y reparación de 2 viviendas económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 50.67 m2, 56.58 m2, 58 m2 y 60.63m2 respectivamente, en dieferentes sectores de la provincia de Santiago. | Supervisión y cubicación 22-07-2020
17 | Construcción de 6 viviendas, Terminación de 3 viviendas y Reparación de 1 vivienda Economica, en diferentes Sectores de Provincia Santiago | Diferentes Sectores | Santiago | Este proyecto consiste en la construcción de 6 viviendas, terminación de 3 viviendas y reparación de 1 vivienda económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 56.58 m2, 58 m2, 64.43m3, 65.63m2, 66.94m2 y 81.93m2, respectivamente, en diferentes sectores de la provincia de Santiago. | Supervisión y cubicación 22-10-2020
18 | Construccion de Funeraria Municipal Jamao al Norte | Jamao al Norte | Espaillat | Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en la provincia Espaillat, con un área de construcción de 521.99m2. Distribuida en las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frio, cuarto de preparación, cafeteria, marquesina y parqueos. | Supervisión y cubicación 25-05-2020
19 | Contruccion de funeraria Municipal Provincia Monte Cristi. | Monte Cristi | Monte Cristi | Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en Monte Cristi, con un área de construcción de 521.99m2. Distribuida en las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frio, cuarto de preparación, cafeteria, marquesina y parqueos. | Supervisión 22-06-2020
20 | Construcción de Panadería y Repostería en la comunidad Villa Carmen | Matas de Farfán | San Juan | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio las Matas de Farfan, provincia San Juan, con un área total de 531.72 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | Supervisión y cubicación 20-10-2020
21 | Construcción de Panadería y Repostería en el Distrito Municipal Carrera de Yegua. | Matas de Farfán | San Juan | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio las Matas de Farfan, provincia San Juan, con un área total de 400 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | Supervisión y cubicación de Obra . 16-07-2020
22 | Construcción Nave Textil en el Distrito Municipal Quita Coraza. | Vicente Noble | Barahona | Construcción de Nave Textil, Distrito Municipal Quita Coraza, municipio Vicente Noble. Cuenta con un área de construcción de 135 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: entrada, area de lavado en seco, area de corte, inspección y empaque, area de máquinas, oficinas, baños, salon multiusos y aula. | Supervisión y cubicación de Obra . 16-07-2020
23 | Construcción Panadería y Repostería y Salón Multiuso, la Buena Esperanza. | El Pino | Dajabón | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio el Pino, provincia Dajabón, con un área total de 557.96 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | Rectificación dimensiones del terreno 13-07-2020
24 | Construcción panadería y Repostería La Leonor. | San Ignacio de Sabaneta | Santiago Rodriguez | Construcción de una Panadería Repostería en el paraje La Leonor en el municipio San Ignacio de Sabaneta, provincia Santiago Rodriguez, con un área total de 866.67 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | Colocación en poseción del contratista en la Obra . 28-05-2020
25 | Reconstrucción de la Verja Perimetral y Reparación de Cancha Club Deportivo Nuevos Horizontes. | Santiago de los Caballeros | Santiago | El proyecto de reconstrucción de la verja perimetral y reparación de la cancha del Club Deportivo Nuevos Horizontes, consiste en la intervención total de la verja perimetral que cuenta con una extensión de 207.03 metros, de los cuales 106.83 metros serán demolidos para su posterior reconstrucción y 100. 20 metros serán reparados. La reparación de la verja consiste en el resane de los muros y pintura general. La reparación de la cancha incluye la pintura del área de juego y el suministro e instalación de dos tableros con sus respectivos aros y mallas. | Supervisión y cubicación de Obra . 15-07-2020
Nota: en este periodo no se han realizado visitas a la obra, debido a que la institución se encuentra en proceso de revisión y transformación.
ELABORADO POR:
Arq. Francis Bussi
Arquitecto